แผนดำเนินงานการเตรียมความพร้อม

| ที่ | การดำเนินการ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| 1 | สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยอาศัยอำนาจตาม พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2575 และพรบ.บำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 | งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินได้ดำเนินการแล้ว |
| 2 | นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจได้มาจัดทำฐานข้อมูล | ,, |
| 3 | เมื่อร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลใช้บังคับ กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินให้ อปท.ภายใน60วัน(ได้ข้อมูลเมื่อ 8 พ.ค.62) | พ.ค.-มิ.ย.62 |
| 4 | นำข้อมูลรูปแปลงที่ดินลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี | ม.ค.-ส.ค.62 |
| 5 | แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ และประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง |  |
| 6 | ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาล | พ.ค.-ธ.ค.62 |
| 7 | จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | มิ.ย.-ธ.ค.62 |
| 8 | ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ก.ค.-พ.ย. 62 |
| 9 | ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไข | ก.ค.-พ.ย.62 |
| 10 | ผู้บริหารเห็นว่าไม่ถูกต้อง แก้ไขและแจ้งผู้ร้องทราบภายใน15วัน | ก.ค.-พ.ย.62 |
| 11 | กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท.ก่อนวันที่ 1 ก.พ. | ธ.ค.62-ม.ค.63 |
| 12 | แจ้งการประเมิน | ก.พ.63 |
| 13 | ผู้เสียภาษีชำระภายในเดือนเมษายน | ก.พ.-เม.ย.62 |